Приложение 10
к Порядку разработки и 
реализации муниципальных 
программ Мичуринского сельского поселения

# Информация
о финансировании муниципальной программы Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

# Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Мичуринском сельском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия»

# за 9 месяцев 2024 года

| Наименование муниципальной программы Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, подпрограммы муниципальной программы Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия Республики Мордовия (в том числе основного мероприятия, регионального проекта) | Источники финансирования | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. рублей | Предусмотрено бюджетом, соглашениями, тыс. рублей | Фактически профинансировано, тыс. рублей | Освоено, тыс. рублей | Краткое описание реализованных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Мичуринском сельском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия» | всего | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Эффективное использование бюджетного потенциала» | всего | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Мичуринского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период» | всего | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия" | всего | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Мониторинг состояния муниципального долга Мичуринского сельского поселения» | всего |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Своевременное обслуживание долговых обязательств Мичуринского сельского поселения по бюджетным кредитам перед бюджетом Чамзинского муниципального района" | всего | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Глава  Мичуринского

сельского поселения                                                                                                                                                             Н.Н. Кокнаева